## sheet1
ID | Название | Тип | Доска | Дорожка | Колонка | Размер | Срок | Заказчик | Ответственный | Участники | Метки | Единица изменения размера | Суммарный размер дочерних карточек
#43337860 | Развертывание | Card | Новая доска |  | Очередь |  | 2024-12-20 | katya.savina.s | katya.savina.s | katya.savina.s
#43337853 | Backend разработка | Card | Новая доска |  | В работе |  | 2024-12-13 | katya.savina.s | katya.savina.s | katya.savina.s
#43337856 | Frontend разработка | Card | Новая доска |  | В работе |  | 2024-12-13 | katya.savina.s | katya.savina.s | katya.savina.s
#43337858 | Тестирование и исправление багов | Card | Новая доска |  | В работе |  | 2024-12-13 | katya.savina.s | katya.savina.s | katya.savina.s
#43337846 | Анализ рынка | Card | Новая доска |  | Готово |  | 2024-11-08 | katya.savina.s | katya.savina.s | katya.savina.s
#43337849 | Дизайн | Card | Новая доска |  | Готово |  | 2024-11-22 | katya.savina.s | katya.savina.s | katya.savina.s